## Identificación
ID | Riesgos | Descripción | Clasificación
1 | Desarrollo incorrecto de la interfaz | Las funcionalidades de la interfaz no se ajustan a lo planteado en los objetivos, o no es lo que esperaba el director. | Riesgos del proyecto
2 | Sobreestimación de requisitos | El tiempo destinado a cada requisito fué el incorrecto | Riesgos del proyecto
3 | Fallas después de realizar pruebas de integración | Se presentan problemas de una funcionalidad realizada luego de haber pasado por las pruebas de integración. | Riesgos del proyecto
4 | Pérdida de documentación o código fuente | Pérdida de los documentos o código del proyecto. | Riesgos técnicos
5 | Deserción de un miembro del equipo de trabajo | Pérdida de un integrante por alguna razón. | Riesgo interno
6 | Cambio de los requisitos en la fase inicial | Los requisitos fueron modificados durante la planeación del proyecto. | Riesgos del negocio
7 | Cambio de los requisitos en la fase media | Los requisitos fueron modificados durante el desarrollo del proyecto. | Riesgos del negocio
8 | Cambio de los requisitos en la fase final | Los requisitos fueron modificados durante la entrega final del proyecto. | Riesgos del negocio
9 | Incumplimiento de las tareas asignadas | Uno o varios miembros del equipo no realizaron la actividad asignada en el tiempo establecido. | Riesgo interno
10 | Calamidades personales | Uno o varios miembros del equipo presentan problemas personales que afectan el proceso del proyecto. | Riesgo interno
11 | Falla en los equipos de cómputo | El equipo de computo de alguno de los integrantes del equipo presenta fallos. | Riesgos técnicos
12 | Incumplimiento del plan | Se realizaron actividades totalmente diferentes a las establecidas en el plan de administración del proyecto. | Riesgo interno
13 | Desconocer la tarea a realizar | Un miembro del equipo no conoce la tarea que debe realizar. | Riesgos del proyecto
14 | Mala planificación del tiempo | La calendarización realizada no se cumplió en los tiempos establecidos. | Riesgos del proyecto
15 | Ausencia de un integrante del grupo | Uno o varios miembros del equipo no están presentes en las reuniones o encuentros con el director de trabajo de grado. | Riesgo interno
16 | Falta de cooperación por los integrantes | Falta apoyo entre los miembros del equipo para el cumplimiento de una tarea. | Riesgo interno
17 | Sobreestimación del alcance del trabajo de grado | Se planteó un objetivo que se creía fácil de realizar y no se logró cumplir. | Riesgos del proyecto
18 | Infraestructura | Problemas con los recursos físicos que impidan el desarrollo de las actividades del proyecto. | Riesgo estratégico
19 | Conflictos con el director de trabajo de grado | Hay problemas con el director de trabajo de grado. | Riesgos del proyecto
20 | Desarrollo de funciones incorrectas dentro del grupo de trabajo | Un miembro del equipo realiza actividades que no son las establecidas en el plan de trabajo. | Riesgo interno
21 | Conflictos entre los miembros del grupo | Se presentan problemas entre los miembros del equipo. | Riesgo interno
22 | El proyecto no cumple con los estándares de calidad esperados | Faltan detalles importantes para que el proyecto cuente con la calidad esperada. | Riesgos del proyecto
23 | Fallas en la configuración de tecnologías | Es imposible comenzar a desarrollar el proyecto hasta que la configuración inicial esté completa. | Riesgos técnicos
24
25
26
27
28
29
30

## Cuantificación
|  | Probabilidad |  | Impacto |  | Cuantificación del riesgo
ID | Riesgos | Cuantificación | Probabilidad | Cuantificación | Impacto
1 | Desarrollo incorrecto de la interfaz | 3 | Media | 4 | Catastrófico | 12
2 | Sobreestimación de requisitos | 3 | Media | 2 | Marginal | 6
3 | Fallas después de realizar pruebas de integración | 2 | Baja | 3 | Crítico | 6
4 | Pérdida de documentación o código fuente | 2 | Baja | 3 | Crítico | 6
5 | Deserción de un miembro del equipo de trabajo | 1 | Nula | 3 | Crítico | 3
6 | Cambio de los requisitos en la fase inicial | 2 | Baja | 1 | Despreciable | 2
7 | Cambio de los requisitos en la fase media | 2 | Baja | 2 | Marginal | 4
8 | Cambio de los requisitos en la fase final | 3 | Media | 3 | Crítico | 9
9 | Incumplimiento de las tareas asignadas | 2 | Baja | 2 | Marginal | 4
10 | Calamidades personales | 3 | Media | 2 | Marginal | 6
11 | Falla en los equipos de cómputo | 3 | Media | 3 | Crítico | 9
12 | Incumplimiento del plan | 2 | Baja | 2 | Marginal | 4
13 | Desconocer la tarea a realizar | 4 | Alta | 2 | Marginal | 8
14 | Mala planificación del tiempo | 3 | Media | 2 | Marginal | 6
15 | Ausencia de un integrante del grupo | 1 | Nula | 2 | Marginal | 2
16 | Falta de cooperación por los integrantes | 2 | Baja | 2 | Marginal | 4
17 | Sobreestimación del alcance del trabajo de grado | 2 | Baja | 3 | Crítico | 6
18 | Infraestructura | 2 | Baja | 3 | Crítico | 6
19 | Conflictos con el director de trabajo de grado | 1 | Nula | 4 | Catastrófico | 4
20 | Desarrollo de funciones incorrectas dentro del grupo de trabajo | 2 | Baja | 3 | Crítico | 6
21 | Conflictos entre los miembros del grupo | 2 | Baja | 2 | Marginal | 4
22 | El proyecto no cumple con los estándares de calidad esperados | 2 | Baja | 2 | Marginal | 4
23 | Fallas en la configuración de tecnologías | 3 | Media | 4 | Catastrófico | 12
24
25
26
27
28
29
30

## Resumen Cuantificación
Cuantificación del riesgo
ID | Riesgos |  | Plan de mitigación
1 | Desarrollo incorrecto de la interfaz | 12 | Presentación de un modelo a los stakeholders para su aprobación antes de seguir con la programación o montaje del resto del proyecto. Dado el caso que la inconformidad se presente en etapas posteriores se dedicará un integrante del grupo a encontrar conceso con los stakeholders para retroalimentar el aspecto de la interfaz.
2 | Sobreestimación de requisitos | 6 | Replantear las priorizaciones de las tareas que actualmente se encuentran en proceso, con el objetivo de aumentar el tiempo de aquellas que se estimaron de manera incorrecta.
3 | Fallas después de realizar pruebas de integración | 6 | Aplazar la integración de la funcionalidad que falló. Evaluar la importancia de dicha funcionalidad para decidir que tan rápido se debe realizar y solicitar ayuda de los miembros del equipo, director o asesor para resolver el problema.
4 | Pérdida de documentación o código fuente | 6 | Documentos en Google Drive y Microsoft Teams no pueden ser eliminados por ningún miembro del equipo de trabajo. Tambien se contará con la copia principal del documento en el computador del director del proyecto. Repositorio de Github para mitigar pérdida de código. El único rol con permiso de eliminar el repositorio es el director de desarrollo que para realizar esta acción debe tener autorización del director del proyecto
5 | Deserción de un miembro del equipo de trabajo | 3 | El estudiante debe seguir el conducto regular para renunciar al trabajo de grado. Adicionalmente, el integrante entregará todos los documentos o códigos en su posesión y las tareas asignadas a esta persona serán divididas entre los integrantes restantes. Una reunión es necesaria para esta actividad.
6 | Cambio de los requisitos en la fase inicial | 2 | El director del proyecto revisará la viabilidad de la implementación y el coste de los cambios. Se presentará el informe al grupo de trabajo y se discutirá la posible implementación de estos cambios en el proyecto.
7 | Cambio de los requisitos en la fase media | 4 | El director del proyecto revisará la viabilidad de la implementación y el coste de los cambios. Se presentará el informe al grupo de trabajo y se discutirá la posible implementación de estos cambios en el proyecto.
8 | Cambio de los requisitos en la fase final | 9 | El director del proyecto revisará la viabilidad de la implementación y el coste de los cambios. Se presentará el informe al grupo de trabajo y se discutirá la posible implementación de estos cambios en el proyecto.
9 | Incumplimiento de las tareas asignadas | 4 | Llamado de atención al integrante del grupo de trabajo al cual fue asignada dicha tarea. Posterior evaluación por parte del grupo de trabajo de la importancia y el tamaño de la tarea retrasada. Se asignará nuevo responsable de la tarea si es necesario.
10 | Calamidades personales | 6 | El integrante afectado expondrá la razón y dependiendo de ella se genera una nueva distribución de las tareas que le fueron asignadas. El involucrado tendrá que aceptar alguna tarea para completar durante el tiempo de la calamidad pero cualquier tarea de importancia crítica para el desarrollo del proyecto se le retirará de su encargo. Las tareas que se le retiren serán asignadas a un nuevo integrante o a un grupo de integrantes para su realización.
11 | Falla en los equipos de cómputo | 9 | Todos los archivos, tanto de código como de documentación, cuentan con una copia en la nube (Google Drive, Sharepoint o Github). En cuanto los espacios de trabajo; se cuenta con las salas de cómputo de la Pontificia Universidad Javeriana o los computadores de la biblioteca de la Pontifica Universidad Javeriana.
12 | Incumplimiento del plan | 4 | Se evaluará el impacto de la tarea al desarrollo del proyecto. De ser baja o media, se podrán mover las fechas de entrega dependiendo de la complejidad de la tarea. Si la tarea es de impacto crítico, Se asignará recursos extras para completar la tarea en el tiempo restante o se le obligará al integrante atrasado terminar dicha tarea en el tiempo estipulado.
13 | Desconocer la tarea a realizar | 8 | Planificación de las tareas de acuerdo con las capacidades de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. Dado el caso que la tarea siga siendo desconocida por el encargado, este se verá en la obligación de pedir ayuda al resto del equipo o consultar cómo realizar dicha tarea.
14 | Mala planificación del tiempo | 6 | Las tareas pueden ser modificadas en su duración por cualquier integrante con autorización previa del director del proyecto.
15 | Ausencia de un integrante del grupo | 2 | El integrante afectado expondrá la razón y dependiendo de ella se genera una nueva distribución de las tareas que le fueron asignadas. El involucrado tendrá que aceptar alguna tarea para completar durante el tiempo de la calamidad pero cualquier tarea de importancia crítica para el desarrollo del proyecto se le retirará de su encargo. Las tareas que se le retiren serán asignadas a un nuevo integrante o a un grupo de integrantes para su realización.
16 | Falta de cooperación por los integrantes | 4 | Los integrantes serán distribuidos según sus aptitudes o gustos para generar pertenencia sobre el proyecto. De haber falta de cooperación se generará un llamado de atención por parte del director del proyecto.
17 | Sobreestimación del alcance del trabajo de grado | 6 | Replantear los objetivos establecidos en la primera fase. Acelerar el proceso de trabajo y cumplir con los nuevos objetivos.
18 | Infraestructura | 6 | Recurrir al uso de equipos que brinde la universidad y buscar ayuda técnica para solucionar el incoveniento con los equipos.
19 | Conflictos con el director de trabajo de grado | 4 | Realizar una reunión con el director del trabajo de grado, en la cual se llegue a un acuerdo para solucionar los inconvenientes que se presentaron.
20 | Desarrollo de funciones incorrectas dentro del grupo de trabajo | 6 | Se procederá a explicar en mayor detalle la actividad que debería estar realizando al integrante del equipo. El trabajo realizado incorrectamente no será desechado sino archivado por si sirviese para otra actividad. La actividad no será reasignada a no ser que entre en conflicto con otro riesgo.
21 | Conflictos entre los miembros del grupo | 4 | Realizar una reunión con los integrantes del equipo, en la cual se llegue a un acuerdo para solucionar los inconvenientes que se presentaron.
22 | El proyecto no cumple con los estándares de calidad esperados | 4 | Recibir retroalimentación por parte del director de trabajo de grado, con esto se identifica los puntos a mejorar o de ser necesario vovler a realizar la actividad. En caso de volver realizar la tarea se debe hacer con la mayor brevedad posible.
23 | Fallas en la configuración de tecnologías | 12 | Recurrir a personas externas como el asesor de trabajo de grado, para solucionar los fallos con la mayor brevedad posible.
24
25
26
27
28
29
30

## Mitigación
ID | Riesgos | Plan de mitagación
1 | Desarrollo incorrecto de la interfaz | Presentación de un modelo a los stakeholders para su aprobación antes de seguir con la programación o montaje del resto del proyecto. Dado el caso que la inconformidad se presente en etapas posteriores se dedicará un integrante del grupo a encontrar conceso con los stakeholders para retroalimentar el aspecto de la interfaz.
2 | Sobreestimación de requisitos | Replantear las priorizaciones de las tareas que actualmente se encuentran en proceso, con el objetivo de aumentar el tiempo de aquellas que se estimaron de manera incorrecta.
3 | Fallas después de realizar pruebas de integración | Aplazar la integración de la funcionalidad que falló. Evaluar la importancia de dicha funcionalidad para decidir que tan rápido se debe realizar y solicitar ayuda de los miembros del equipo, director o asesor para resolver el problema.
4 | Pérdida de documentación o código fuente | Documentos en Sharepoint no pueden ser eliminados por ningún miembro del equipo de trabajo. Tambien se contará con la copia principal del documento en el computador del director del proyecto. Repositorio de Github para mitigar pérdida de código. El único rol con permiso de eliminar el repositorio es el director de desarrollo que para realizar esta acción debe tener autorización del director del proyecto
5 | Deserción de un miembro del equipo de trabajo | El estudiante debe seguir el conducto regular para renunciar al trabajo de grado. Adicionalmente, el integrante entregará todos los documentos o códigos en su posesión y las tareas asignadas a esta persona serán divididas entre los integrantes restantes. Una reunión es necesaria para esta actividad.
6 | Cambio de los requisitos en la fase inicial | El director del proyecto revisará la viabilidad de la implementación y el coste de los cambios. Se presentará el informe al grupo de trabajo y se discutirá la posible implementación de estos cambios en el proyecto.
7 | Cambio de los requisitos en la fase media | El director del proyecto revisará la viabilidad de la implementación y el coste de los cambios. Se presentará el informe al grupo de trabajo y se discutirá la posible implementación de estos cambios en el proyecto.
8 | Cambio de los requisitos en la fase final | El director del proyecto revisará la viabilidad de la implementación y el coste de los cambios. Se presentará el informe al grupo de trabajo y se discutirá la posible implementación de estos cambios en el proyecto.
9 | Incumplimiento de las tareas asignadas | Llamado de atención al integrante del grupo de trabajo al cual fue asignada dicha tarea. Posterior evaluación por parte del grupo de trabajo de la importancia y el tamaño de la tarea retrasada. Se asignará nuevo responsable de la tarea si es necesario.
10 | Calamidades personales | El integrante afectado expondrá la razón y dependiendo de ella se genera una nueva distribución de las tareas que le fueron asignadas. El involucrado tendrá que aceptar alguna tarea para completar durante el tiempo de la calamidad pero cualquier tarea de importancia crítica para el desarrollo del proyecto se le retirará de su encargo. Las tareas que se le retiren serán asignadas a un nuevo integrante o a un grupo de integrantes para su realización.
11 | Falla en los equipos de cómputo | Todos los archivos, tanto de código como de documentación, cuentan con una copia en la nube (Sharepoint o Github). En cuanto los espacios de trabajo; se cuenta con las salas de cómputo de la Pontificia Universidad Javeriana o los computadores de la biblioteca de la Pontifica Universidad Javeriana.
12 | Incumplimiento del plan | Se evaluará el impacto de la tarea al desarrollo del proyecto. De ser baja o media, se podrán mover las fechas de entrega dependiendo de la complejidad de la tarea. Si la tarea es de impacto crítico, Se asignará recursos extras para completar la tarea en el tiempo restante o se le obligará al integrante atrasado terminar dicha tarea en el tiempo estipulado.
13 | Desconocer la tarea a realizar | Planificación de las tareas de acuerdo a las capacidades de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. Dado el caso que la tarea siga siendo desconocida por el encargado, este se verá en la obligación de pedir ayuda al resto del equipo o consultar cómo realizar dicha tarea.
14 | Mala planificación del tiempo | Las tareas pueden ser modificadas en su duración por cualquier integrante con autorización previa del director del proyecto.
15 | Ausencia de un integrante del grupo | El integrante afectado expondrá la razón y dependiendo de ella se genera una nueva distribución de las tareas que le fueron asignadas. El involucrado tendrá que aceptar alguna tarea para completar durante el tiempo de la calamidad pero cualquier tarea de importancia crítica para el desarrollo del proyecto se le retirará de su encargo. Las tareas que se le retiren serán asignadas a un nuevo integrante o a un grupo de integrantes para su realización.
16 | Falta de cooperación por los integrantes | Los integrantes serán distribuidos según sus aptitudes o gustos para generar pertenencia sobre el proyecto. De haber falta de cooperación se generará un llamado de atención por parte del director del proyecto.
17 | Sobreestimación del alcance del trabajo de grado | Replantear los objetivos establecidos en la primera fase. Acelerar el proceso de trabajo y cumplir con los nuevos objetivos.
18 | Infraestructura | Recurrir al uso de equipos que brinde la universidad y buscar ayuda técnica para solucionar el incoveniento con los equipos.
19 | Conflictos con el director de trabajo de grado | Realizar una reunión con el director del trabajo de grado, en la cual se llegue a un acuerdo para solucionar los inconvenientes que se presentaron.
20 | Desarrollo de funciones incorrectas dentro del grupo de trabajo | Se procederá a explicar en mayor detalle la actividad que debería estar realizando al integrante del equipo. El trabajo realizado incorrectamente no será desechado sino archivado por si sirviese para otra actividad. La actividad no será reasignada a no ser que entre en conflicto con otro riesgo.
21 | Conflictos entre los miembros del grupo | Realizar una reunión con los integrantes del equipo, en la cual se llegue a un acuerdo para solucionar los inconvenientes que se presentaron.
22 | El proyecto no cumple con los estándares de calidad esperados | Recibir retroalimentación por parte del director de trabajo de grado, con esto se identifica los puntos a mejorar o de ser necesario vovler a realizar la actividad. En caso de volver realizar la tarea se debe hacer con la mayor brevedad posible.
23 | Fallas en la configuración de tecnologías | Recurrir a personas externas como el asesor de trabajo de grado, para solucionar los fallos con la mayor brevedad posible.
24
25
26
27
28
29
30

## Descripción de Cuantificación
Probabilidad de ocurrencia |  |  | Impacto sobre el proyecto
Cuantificación | Probabilidad | Descripción | Cuantificación | Impacto | Descripción
1 | Nula | El evento no ocurre durante el desarrollo del proyecto | 1 | Despreciable | Si el evento se da este tendría efectos insignificantes sobre el proyecto
2 | Baja | El evento ocurre en momentos excepcionales durante el desarrollo del proyecto | 2 | Marginal | Si el evento se da este tendría un bajo impacto sobre el proyecto.
3 | Media | El evento puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias durante el desarrollo del proyecto | 3 | Crítico | Si el evento se da este tendría un impacto alto sobre el proyecto.
4 | Alta | Se espera que el evento ocurra en casi todas las circunstancias durante el desarrollo del proyecto | 4 | Catastrófico | Si el evento se da este tendría un impacto grave sobre el proyecto.
Clasificación de riesgos
| Riesgos del proyecto | Descripción
| Riesgos técnicos | Riesgo que afecta el desarrollo del proyecto y la entrega de documentación o prototipo.
| Riesgos del negocio | Riesgo que afecta la infraestructura física donde se desarrolla el proyecto.
| Riesgo de mercado | Riesgo que afecta el negocio sobre el cual el proyecto se está realizando.
| Riesgo estratégico | Riesgo que afecta el mercado sobre el cual se ejecuta el proyecto.
| Riesgo de ventas | Riesgo que afecta el alcance u objetivos para el cual se ejecuta el proyecto.
| Riesgo de dirección | Riesgo que afecta la organización y planificación del proyecto.
| Riesgo de presupuesto | Riesgo que afecta la financiación del proyecto durante su ejecución.
| Riesgo interno | Riesgo que afecta al equipo de trabajo a lo largo de la ejecución del proyecto.